## Tabelle1
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Recherche und Materialbeschaffung | x
Vertraut machen mit Hardware | x | x | x | x | x
Programmierungsarbeiten(IPS) |  |  |  |  | x | x | x
Automatisierung | [5 empty] | x | x | x | x
Erstellen von Präsentationen |  |  |  |  | x
| Präsentation Projektplan |  |  |  |  | Zwischenpräsentation |  |  |  | Wettflug
Materialbereitstellung
Softwareimplementierungen abgeschlossen
Meilensteine |  |  | Hardware vollständig und verfügbar | Gondel fertig gebaut | Erster manueller Flug
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Recherche/ Materialbeschaffung | bar: Hardware vollständig und verfügbar 17 to Gondel fertig gebaut 18
Projektplan erstellen | bar: Hardware vollständig und verfügbar 17 to Erster manueller Flug 19
Grundgerüst suchen | bar: Hardware vollständig und verfügbar 17 to Erster manueller Flug 19
Komponenten kaufen
Vertraut machen mit Hardware
Komponententest für Aktoren und Sensoren | bar: Erster manueller Flug 19 to Erster manueller Flug 20
Abwurfvorrichtung konzepieren, bauen, programmiere, testen | bar: Erster manueller Flug 19 to Erster manueller Flug 21
Gondel zusammenbauen | bar: Erster manueller Flug 21
Programmierungsarbeiten
IPS | bar: Erster manueller Flug 20 to Erster manueller Flug 21
Bodenstation | bar: Erster manueller Flug 20 to Erster manueller Flug 21
Programm zur Streckenberechung
Gondelprogramm
PID Regler (Simulation)
Präsentationen | bar: Hardware vollständig und verfügbar 17 to Gondel fertig gebaut 18; Erster manueller Flug 22 to Erster manueller Flug 23
Dokumentation | x | x | bar: Hardware vollständig und verfügbar 17 to Erster manueller Flug 25
WICHTIGES |  |  | Gondel fertig gebaut 18: Präsentation Projektplan; Erster manueller Flug 23: Zwischenpräsentation; Erster manueller Flug 27: Wettflug
MEILENSTEINE |  |  | Erster manueller Flug 19: Materialbereitstellung
Softwareimplementierungen abgeschlossen